INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS SOUSA | CURSO SUPERIOR DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR / PRÁTICA PROFISSIONAL

ATA DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO (SPRINT 02 PLANNING)

Projeto AlumiGest | Módulo de Catálogo de Materiais e Insumos

| Data: 05 de Agosto de 2026 | Horário: 20:00 às 22:00 (Virtual - Google Meet) |
| --- | --- |
| Cliente / Parceiro: Alumiportas | Redatores: Guilherme Kauã / Nichollas Cavalcante |

1. PARTICIPANTES E QUÓRUM

Membros Presentes:

Nichollas Cavalcante — Scrum Master e DevOps

José Guylherme dos Santos Melo — Product Owner (PO) e Representante da Alumiportas

Italo Jefferson — Desenvolvedor Frontend e DevOps

Guilherme Kauã Matos da Silva — Desenvolvedor Backend e Secretário da Ata

Maylson da Silva Rodrigues — Desenvolvedor Backend

Ausências Justificadas (Compromissos Profissionais / Configuração de Acesso):

Júlio Kennedy — Desenvolvedor Backend (Acesso ao repositório em configuração)

Hebert — Desenvolvedor Backend (Atividade profissional simultânea)

Gabriel — Desenvolvedor Backend (Atividade profissional simultânea)

2. PAUTA DA REUNIÃO

Avaliação e repactuação do escopo da Sprint 2 para o período de 15 dias (04/08/2026 a 17/08/2026).

Definição da modelagem de dados genérica e extensível (Type-Object Pattern) para o Catálogo de Materiais.

Mapeamento detalhado das regras operacionais da Alumiportas com o PO (espessuras, barras, linhas de perfil).

Desacoplamento arquitetural entre Insumos/Materiais e Templates de Produtos Finais (Portas/Esquadrias).

Decomposição da User Story #4 em sub-tarefas técnicas no GitHub e distribuição oficial da equipe.

Alinhamento dos padrões de Git Flow, Conventional Commits, Changelog e meta de 70% de cobertura de testes.

3. PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES E DECISÕES TÉCNICAS

3.1 Foco Estrito da Sprint 2: Consensuou-se que a tentativa de implementar o motor de cálculo completo e a geração de orçamentos na Sprint 2 tornaria a entrega inviável no prazo de 15 dias. A Sprint 2 focará 100% no Catálogo de Materiais (CRUD, abas, busca e flexibilidade de preços) e Cadastro de Clientes.

3.2 Modelagem Genérica e Extensível: Aprovada a arquitetura com duas tabelas: tb_material_groups (define a categoria e a estratégia de medição: m², metro linear, unidade, par) e tb_materials (entidade universal). Os 4 grupos iniciais (VIDRO, ALUMINIO, PELICULA, FERRAGEM) receberão a flag is_system_default = true para blindagem do negócio, permitindo que setores futuros (ex: Marcenaria com MDF) sejam criados sem alterações de código.

3.3 Regras de Negócio da Alumiportas: Vidros atenderão espessuras finas para móveis (2mm e 4mm) com cálculo por m²; Perfis de alumínio cobrirão as linhas Rometal e Alternativa em barras de 3m (comércio local) e 6m (indústria) com código de referência (ex: SU-001, S83) e NCM opcional; Películas serão calculadas por m² e Ferragens por unidade, par ou metro.

3.4 Desacoplamento de Produtos Finais: Ficou estabelecido que 'Porta' não é um material, mas sim um Produto Final Composto (Template/Receita) montado a partir de vários insumos. A funcionalidade de templates será o foco central da Sprint 3.

3.5 Governança de Código e CI: Adoção estrita de branches a partir de develop (feat/*, docs/*), Pull Requests com checklist de Definition of Done obrigatório, aprovação por code reviewer e meta de 70% de cobertura de testes unitários via GitHub Actions.

4. DISTRIBUIÇÃO OFICIAL DE RESPONSABILIDADES (SPRINT 2)

| Issue | Tipo | Sub-Tarefa Técnica | Responsável(is) | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #11 | feat | Backend: Migration Flyway V1 e Entidades Base JPA | Nichollas Cavalcante | 5 pts |
| #12 | feat | Backend: CRUD de Vidros (2mm e 4mm) por m² | Júlio / Hebert / Gabriel | 5 pts |
| #13 | feat | Backend: CRUD de Perfis Alumínio (Rometal/Alt., 3m/6m) | Júlio / Hebert / Gabriel | 5 pts |
| #14 | feat | Backend: CRUD de Películas e Acabamentos por m² | Guilherme Kauã | 3 pts |
| #15 | feat | Backend: CRUD de Ferragens e Acessórios (UN/PAR/M) | Maylson da Silva | 3 pts |
| #16 | feat | Frontend: Telas do Catálogo em Abas no PWA | Italo / José Guylherme / Guilherme | 8 pts |
| #17 | test | QA: Cenários e Relatório de Testes de Aceitação (TEA) | Equipe de QA | 3 pts |

5. MARCOS, PRAZOS E ENCERRAMENTO

Marco Intermediário (Terça-feira, 11/08/2026): Apresentação de evidências ao Professor Clayton (Protótipos de tela, DER validado, branches e commits ativos).

Encerramento da Sprint 2 (17/08/2026): Módulo de Catálogo de Materiais 100% integrado (Frontend + Backend + PostgreSQL) e testado em produção/homologação.

Ata lavrada por Guilherme Kauã Matos da Silva e revisada por Nichollas Cavalcante (Scrum Master).